## Burndown Chart
Tasks | Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20
US-1.1 (Banco) | 1 | bar: Dia 6; Dia 11
US-2.1 (Banco) | 1 | bar: Dia 6; Dia 15
US-1.6 (Testes) | 5 | bar: Dia 9; Dia 12; Dia 14; Dia 16
US-3.3 (Testes) | 3 | bar: Dia 16
US-1.2 (caio, back) | 1 | Dia 9: 2
US-1.3 (monteiro, back) | 5 | Dia 9: 3; Dia 10: 2
US-1.7 (caio, back) | 3 | Dia 12: 3
US-1.9 ( caio, back) | 3 | Dia 15: 2; Dia 16: 2
US-2.2 (bueno, back) | 8 | Dia 7: 1; Dia 11: 2; Dia 15: 2.5
US-3.1 (daniel, back) | 5 | Dia 7: 2; Dia 10: 3
US-1.4 (gabriel, front) | 8 | bar: Dia 10
US-1.5 (giovanni, front) | 8 | Dia 14: 1; Dia 15: 1; Dia 16: 2
US-2.3 (giovanni, front) | 8 | bar: Dia 8
US-3.2 (gabriel, front) | 8 | bar: Dia 10 to Dia 11; Dia 14
US-3.4 (daniel, full-stack) | 8 | Dia 15: 2; Dia 16: 3
US-1.2 (estudo) | 3 | Dia 4: 1; Dia 6: 2
US-1.3 (estudo) | 5 | Dia 6: 3; Dia 8: 2
US-1.5 (estudo) | 3 | Dia 8: 2; Dia 12: 1
US-2.2 (estudo) | 5 | Dia 8: 3; Dia 9: 1; Dia 10: 2
US-3.1 (estudo) | 3 | bar: Dia 6 to Dia 8
Documentação | 5 | bar: Dia 1 to Dia 2; Dia 5; Dia 10; Dia 13; Dia 15
Restante | 99 | 98 | 97 | 97 | 96 | 95 | 87 | 83 | 74 | 67 | 57 | 53 | 48 | 47 | 44 | 34.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5
Estimado | 99 | 94.05 | 89.1 | 84.15 | 79.2 | 74.25 | 69.3 | 64.35 | 59.4 | 54.45 | 49.5 | 44.55 | 39.6 | 34.65 | 29.7 | 24.75 | 19.8 | 14.85 | 9.9 | 4.95 | 0