## Burndown Chart
Tasks | Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20
S1 - Daniel | 5 | Dia 9: 1; Dia 10: 2; Dia 12: 3
S2.1 - Front | 3 | bar: Dia 8; Dia 10; Dia 12
S2.2 - Front | 3 | Dia 11: 2; Dia 12: 1
S2.3 - Front | 3 | bar: Dia 11
S3.1 - Front | 8 | Dia 5: 1; Dia 8: 4; Dia 10: 1; Dia 11: 2; Dia 12: 1; Dia 14: 1
S3.2 - Front | 8 | Dia 8: 2
S3.3 - Front | 5
S4 - Matesco | 13 | Dia 9: 2; Dia 10: 2; Dia 11: 3; Dia 12: 2; Dia 14: 1; Dia 15: 4
S5 - Bueno | 8 | Dia 9: 4; Dia 10: 2; Dia 11: 1
S6 - Monteiro | 3 | Dia 14: 3
S7 - Daniel | 3 | Dia 12: 2
S8.1 - Rafael | 1 | bar: Dia 4
S8.2 - Rafael | 1 | bar: Dia 4
S8.3 - Rafael | 3 | Dia 4: 1; Dia 5: 2
S9 - Rafael | 8 | Dia 6: 2; Dia 7: 3; Dia 11: 1; Dia 13: 2; Dia 14: 1; Dia 15: 1
S10 - Front | 3
S11 - Caio | 5
S12 - Front | 3
S5 - Estudo | 5 | bar: Dia 2
S4 - Estudo | 3 | Dia 4: 1; Dia 5: 2
S2 - Estudo | 8 | Dia 2: 2.5
S0 - Git e docs | 8 | bar: Dia 1 to Dia 4; Dia 11
Restante | 110 | 109 | 104.5 | 103.5 | 98.5 | 93.5 | 91.5 | 88.5 | 81.5 | 74.5 | 66.5 | 55.5 | 45.5 | 43.5 | 37.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5
Estimado | 110 | 104.5 | 99 | 93.5 | 88 | 82.5 | 77 | 71.5 | 66 | 60.5 | 55 | 49.5 | 44 | 38.5 | 33 | 27.5 | 22 | 16.5 | 11 | 5.5 | 0