## Burndown Chart
Coluna1 | Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20
US-1.1 | 1
US-1.2 | 1
US-1.3 | 8
US-1.4 | 8
US-1.5 | 5
US-1.6 | 3
US-2.1 | 3
US-2.2 | 5
US-2.3 | 8
US-3.1 | 5
US-3.2 | 8
US-3.3 | 3
Restante | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
Estimado | 58 | 58 | 55.1 | 52.2 | 49.3 | 46.4 | 43.5 | 40.6 | 37.7 | 34.8 | 31.9 | 29 | 26.1 | 23.2 | 20.3 | 17.4 | 14.5 | 11.6 | 8.7 | 5.8 | 2.9