## Burndown Chart
Tasks | Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20
S1 - Daniel | 5 | Dia 8: 1; Dia 10: 2; Dia 11: 3
S2.1 - Front | 3 | bar: Dia 7; Dia 10; Dia 14
S2.2 - Front | 3 | Dia 11: 1.5; Dia 12: 2
S2.3 - Front | 3 | Dia 15: 2; Dia 16: 1
S3.1 - Front | 8 | Dia 4: 1; Dia 7: 4; Dia 10: 1; Dia 14: 2; Dia 16: 1
S3.3 - Front | 5 | Dia 11: 1; Dia 14: 2; Dia 16: 2
S4 - Rafael | 13 | Dia 9: 2; Dia 11: 2; Dia 14: 2; Dia 15: 2; Dia 16: 2; Dia 20: 4
S5 - Bueno | 8 | Dia 8: 4; Dia 10: 2; Dia 16: 2; Dia 17: 2
S6 - Monteiro | 8 | Dia 13: 6.5; Dia 14: 1.5
S7 - Daniel | 3 | Dia 10: 1; Dia 11: 2
S8.1 - Rafael | 1 | bar: Dia 3
S8.2 - Rafael | 1 | bar: Dia 3
S8.3 - Rafael | 3 | Dia 3: 1; Dia 4: 2
S9 - Rafael | 13 | Dia 5: 2; Dia 6: 3; Dia 10: 2; Dia 11: 4; Dia 14: 1; Dia 16: 2
S10 - Front | 5 | Dia 16: 1; Dia 19: 3
S11 - Caio | 3 | Dia 10: 1; Dia 16: 2
S12 - Front | 5 | Dia 16: 1; Dia 19: 2.5
S5 - Estudo | 5 | bar: Dia 2
S4 - Estudo | 3 | Dia 4: 1; Dia 5: 2
S2 - Estudo | 5 | Dia 2: 2.5; Dia 10: 1
S0 - Git e docs | 8 | Dia 1: 1; Dia 2: 1; Dia 3: 1; Dia 4: 1; Dia 10: 1; Dia 17: 1.5; Dia 19: 3
Restante | 111 | 110 | 105.5 | 101.5 | 96.5 | 92.5 | 89.5 | 84.5 | 79.5 | 77.5 | 65.5 | 52 | 50 | 43.5 | 34 | 30 | 16 | 12.5 | 12.5 | 4 | 0
Estimado | 111 | 105.45 | 99.9 | 94.35 | 88.8 | 83.25 | 77.7 | 72.15 | 66.6 | 61.05 | 55.5 | 49.95 | 44.4 | 38.85 | 33.3 | 27.75 | 22.2 | 16.65 | 11.1 | 5.55 | 0