## Burndown Chart
Tasks | Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20
S0-Mudar status do usuário na edição do usuário | 2 | Dia 1: 2
S1-Caso usuário esteja desativado, impedir login | 2 | Dia 1: 2
S2-Tratamento de erros no login | 1 | bar: Dia 1
S2.1-Realizar testes e aplicar tratamento correto de erros em todos os cadastros | 5
S3-Pesquisar quais informações são relevantes para mostrar no dashboard | 3
S4-Explorar possíveis mudanças no front-end | 3
S5-Arrumar estimativas de cada User Story no README | 1
S6-Atualizar tabela das sprints com link para cada documento de cada sprint no README | 1
S7-Colocar logos para cada tecnologia usada no README | 1 | bar: Dia 1
S8-Gravar vídeo da sprint 2 e botar no README | 1
S9-Dashboard para RH | 5
S10-Dashboard para Gestor geral | 5
S11-Dashboard para Gestor de área | 5
S12-Dashboard para Colaborador | 5
S13.1-Manual de usuário | 5
S13.2-Manual de instalação | 5
Gestão de git e docs (SM) | 8 | Dia 3: 2
Restante | 58 | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Estimado | 58 | 55.1 | 52.2 | 49.3 | 46.4 | 43.5 | 40.6 | 37.7 | 34.8 | 31.9 | 29 | 26.1 | 23.2 | 20.3 | 17.4 | 14.5 | 11.6 | 8.7 | 5.8 | 2.9 | 0