## Burndown Chart
Tasks | Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20
US-1.1 (Banco) | 1 | bar: Dia 6
US-2.1 (Banco) | 1 | bar: Dia 6
US-1.6 (Testes) | 3 | bar: Dia 9; Dia 14
US-3.3 (Testes) | 3
US-1.2 (caio, back) | 1 | Dia 9: 2
US-1.3 (monteiro, back) | 5 | Dia 9: 3; Dia 10: 2
US-1.7 (caio, back) | 3 | Dia 12: 3
US-2.2 (bueno, back) | 8 | Dia 7: 1; Dia 11: 2
US-3.1 (daniel, back) | 5 | Dia 7: 2; Dia 10: 3
US-1.4 (gabriel, front) | 8 | bar: Dia 10
US-1.5 (giovanni, front) | 8
US-2.3 (giovanni, front) | 8 | bar: Dia 8
US-3.2 (gabriel, front) | 8 | bar: Dia 10 to Dia 11; Dia 14
US-1.2 (estudo) | 3 | Dia 4: 1; Dia 6: 2
US-1.3 (estudo) | 5 | Dia 6: 3; Dia 8: 2
US-1.5 (estudo) | 3 | Dia 8: 2
US-2.2 (estudo) | 5 | Dia 8: 3; Dia 9: 1; Dia 10: 2
US-3.1 (estudo) | 3 | bar: Dia 6 to Dia 8
Documentação | 5 | bar: Dia 2; Dia 5; Dia 10; Dia 15
Restante | 86 | 86 | 85 | 85 | 84 | 83 | 75 | 71 | 62 | 55 | 45 | 42 | 39 | 39 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Estimado | 86 | 81.7 | 77.4 | 73.1 | 68.8 | 64.5 | 60.2 | 55.9 | 51.6 | 47.3 | 43 | 38.7 | 34.4 | 30.1 | 25.8 | 21.5 | 17.2 | 12.9 | 8.6 | 4.3 | 0