## Burndown Chart
Tasks | Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20
S1 - Daniel | 5 | Dia 8: 1; Dia 10: 2; Dia 11: 3
S2.1 - Front | 3 | bar: Dia 7; Dia 10; Dia 14
S2.2 - Front | 3 | Dia 11: 1.5; Dia 12: 2
S2.3 - Front | 3 | Dia 15: 2; Dia 16: 1
S3.1 - Front | 8 | Dia 4: 1; Dia 7: 4; Dia 10: 1; Dia 14: 2; Dia 16: 1
S3.2 - Front | 8 | Dia 10: 2
S3.3 - Front | 5 | Dia 11: 1; Dia 14: 2; Dia 16: 2
S4 - Rafael | 13 | Dia 9: 2; Dia 11: 2; Dia 14: 2; Dia 15: 2; Dia 16: 2
S5 - Bueno | 8 | Dia 8: 4; Dia 10: 2; Dia 16: 2
S6 - Monteiro | 8 | Dia 13: 6.5; Dia 14: 1.5
S7 - Daniel | 3 | Dia 10: 1; Dia 11: 2
S8.1 - Rafael | 1 | bar: Dia 3
S8.2 - Rafael | 1 | bar: Dia 3
S8.3 - Rafael | 3 | Dia 3: 1; Dia 4: 2
S9 - Rafael | 13 | Dia 5: 2; Dia 6: 3; Dia 10: 2; Dia 11: 4; Dia 14: 1; Dia 16: 2
S10 - Front | 5 | bar: Dia 16
S11 - Caio | 3 | Dia 10: 1; Dia 16: 2
S12 - Front | 5 | bar: Dia 16
S5 - Estudo | 5 | bar: Dia 2
S4 - Estudo | 3 | Dia 4: 1; Dia 5: 2
S2 - Estudo | 5 | Dia 2: 2.5; Dia 10: 1
S0 - Git e docs | 8 | bar: Dia 1 to Dia 4; Dia 10
Restante | 119 | 118 | 113.5 | 109.5 | 104.5 | 100.5 | 97.5 | 92.5 | 87.5 | 85.5 | 71.5 | 58 | 56 | 49.5 | 40 | 36 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
Estimado | 119 | 113.05 | 107.1 | 101.15 | 95.2 | 89.25 | 83.3 | 77.35 | 71.4 | 65.45 | 59.5 | 53.55 | 47.6 | 41.65 | 35.7 | 29.75 | 23.8 | 17.85 | 11.9 | 5.95 | 0