## Burndown Chart
Tasks | Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20
S1 - Daniel | 5
S2.1 - Front | 3
S2.2 - Front | 3
S2.3 - Front | 3
S3.1 - Front | 8
S3.2 - Front | 8
S3.3 - Front | 5
S4 - Caio | 13
S5 - Bueno | 13
S6 - Monteiro | 8
S7 - Daniel | 3
S5 - Estudo | 5 | bar: Dia 2
S4 - Estudo | 3
S2 - Estudo | 8 | Dia 2: 2.5
S0 - Git e docs (Matesco) | 8 | bar: Dia 2 to Dia 4
Restante | 96 | 96 | 91.5 | 90.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5
Estimado | 96 | 91.2 | 86.4 | 81.6 | 76.8 | 72 | 67.2 | 62.4 | 57.6 | 52.8 | 48 | 43.2 | 38.4 | 33.6 | 28.8 | 24 | 19.2 | 14.4 | 9.6 | 4.8 | 0