## Burndown Chart
Tasks | Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20
S1 - Daniel | 5 | Dia 8: 1; Dia 10: 2; Dia 11: 3
S2.1 - Front | 3 | bar: Dia 7; Dia 10
S2.2 - Front | 3 | Dia 11: 1.5
S2.3 - Front | 3
S3.1 - Front | 8 | Dia 4: 1; Dia 7: 4; Dia 10: 1
S3.2 - Front | 8
S3.3 - Front | 5
S4 - Caio | 13 | Dia 9: 2
S5 - Bueno | 8 | Dia 8: 4; Dia 10: 2
S6 - Monteiro | 8
S7 - Daniel | 3
S8.1 - Rafael | 1 | bar: Dia 3
S8.2 - Rafael | 1 | bar: Dia 3
S8.3 - Rafael | 3 | Dia 3: 1; Dia 4: 2
S9 - Rafael | 13 | Dia 5: 2; Dia 6: 3; Dia 10: 2; Dia 11: 4
S5 - Estudo | 5 | bar: Dia 2
S4 - Estudo | 3 | Dia 4: 1; Dia 5: 2
S2 - Estudo | 5 | Dia 2: 2.5; Dia 10: 1
S0 - Git e docs | 8 | bar: Dia 1 to Dia 4; Dia 10
Restante | 106 | 105 | 100.5 | 96.5 | 91.5 | 87.5 | 84.5 | 79.5 | 74.5 | 72.5 | 62.5 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
Estimado | 106 | 100.7 | 95.4 | 90.1 | 84.8 | 79.5 | 74.2 | 68.9 | 63.6 | 58.3 | 53 | 47.7 | 42.4 | 37.1 | 31.8 | 26.5 | 21.2 | 15.9 | 10.6 | 5.3 | 0