## Burndown Chart
Tasks | Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20
US-1.1 (Banco) | 1 | bar: Dia 6; Dia 11
US-2.1 (Banco) | 1 | bar: Dia 6; Dia 15
US-1.6 (Testes) | 5 | Dia 9: 1; Dia 12: 1; Dia 14: 1; Dia 16: 2; Dia 17: 1
US-3.3 (Testes) | 8 | Dia 16: 1; Dia 17: 2; Dia 18: 1; Dia 19: 2; Dia 20: 1
US-1.2 (caio, back) | 1 | Dia 9: 2
US-1.3 (monteiro, back) | 5 | Dia 9: 3; Dia 10: 2
US-1.7 (caio, back) | 3 | Dia 12: 3
US-1.9 ( caio, back) | 3 | Dia 15: 2; Dia 16: 2
US-2.2 (bueno, back) | 8 | Dia 7: 1; Dia 11: 2; Dia 15: 2.5; Dia 16: 2; Dia 17: 2
US-3.1 (daniel, back) | 5 | Dia 7: 2; Dia 10: 3; Dia 16: 1
US-1.4 (caio, front) | 8 | bar: Dia 10; Dia 16 to Dia 17
US-1.5 (giovanni, front) | 8 | Dia 14: 1; Dia 15: 1; Dia 16: 2
US-2.3 (monteiro, front) | 3 | Dia 8: 1; Dia 17: 1; Dia 18: 2
US-2.4 (monteiro, back) | 3 | Dia 17: 2; Dia 18: 2
US-3.2 (gabriel, front) | 8 | Dia 10: 1; Dia 11: 1; Dia 14: 1; Dia 19: 2; Dia 20: 1
US-3.4 (daniel, full-stack) | 8 | Dia 15: 2; Dia 16: 3; Dia 18: 1; Dia 19: 2; Dia 20: 1
US-1.2 (estudo) | 3 | Dia 4: 1; Dia 6: 2
US-1.3 (estudo) | 5 | Dia 6: 3; Dia 8: 2
US-1.5 (estudo) | 3 | Dia 8: 2; Dia 12: 1
US-2.2 (estudo) | 5 | Dia 8: 3; Dia 9: 1; Dia 10: 2
US-3.1 (estudo) | 3 | bar: Dia 6 to Dia 8
Documentação | 5 | bar: Dia 1 to Dia 2; Dia 5; Dia 10; Dia 13; Dia 15; Dia 17
Restante | 102 | 101 | 100 | 100 | 99 | 98 | 90 | 86 | 77 | 70 | 60 | 56 | 51 | 50 | 47 | 37.5 | 23.5 | 13.5 | 7.5 | 1.5 | -1.5
Estimado | 102 | 96.9 | 91.8 | 86.7 | 81.6 | 76.5 | 71.4 | 66.3 | 61.2 | 56.1 | 51 | 45.9 | 40.8 | 35.7 | 30.6 | 25.5 | 20.4 | 15.3 | 10.2 | 5.1 | 0